**Комі**

**тет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення**

**Протокол № 90 4 квітня 2018 року**

**Про стан виконання рекомендацій**

**Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення «Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту проекту «Модернізація соціальної підтримки населення України»,**

**що підтримується коштами МБРР» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Відповідно до статей 14, 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», в порядку реалізації контрольної функції Комітет заслухав інформацію центральних органів державної влади, Київської міської та обласних державних адміністрацій про вжиті заходи та прийняті рішення з метою забезпечення виконання рекомендацій Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення «Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту проекту «Модернізація соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами МБРР».

За результатами обговорення Комітет зазначає таке.

***1. Стосовно забезпечення повноцінного функціонування міжвідомчої консультаційно-дорадчої групи з питань реформування дитячих інтернатних закладів (установ), створеної наказом Міністерства соціальної політики України від 08.09.2015 № 903.***

Міністерство соціальної політики поінформувало про те, що проведено два засідання Міжвідомчої консультаційно-дорадчої групи з питань реформування дитячих інтернатних закладів (установ):

- 06.04.2017 року, на тему «Реформування системи інституційного догляду та виховання дітей умовах децентралізації»;

- 12.10.2017 року, на тему «Першочергові дії центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації І етапу [Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/609/2012/paran9#n9)».

Водночас, Міністерство освіти і науки України повідомило про те, що не долучене до участі у проекті «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» (далі – Проект), не зважаючи на те, що листом від 25.12.2015 року за № 1/12-8147 зверталося до Міністерства соціальної політики України з приводу ознайомлення з установчими документами та фінансовими розрахунками Проекту для орієнтування. Відсутність відповідної взаємодії не забезпечує повноцінне функціонування в рамках Проекту Міжвідомчої консультаційно-дорадчої групи з питань реформування дитячих інтернатних закладів (установ).

В той же час, узагальнюючи проблемні питання, які необхідно вирішити під час реалізації Проекту, Мінсоцполітики зазначає, що вкрай важливим є процес налагодження взаємодії між структурними підрозділами соціального захисту, освіти, охорони здоров’я місцевих адміністрацій з одного боку та консультантами з іншого, враховуючи дуже складний процес розроблення Планів трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей, з необхідністю індивідуального підходу до кожної дитини, її потреб та придатних напрямів її майбутнього влаштування.

***2***. ***Щодо проведення інвентаризації та аналізу стану використання обладнання, придбаного в рамках проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги».***

За інформацією Міністерства соціальної політики України, упродовж грудня 2017 року здійснено інвентаризацію та аналіз використання обладнання, придбаного в рамках проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги», за результатами якого Консультант в рамках виконання робіт за пакетом закупівель № ICB-A1/1 «Розробка та удосконалення прикладного програмного забезпечення інформаційної системи управління (перша черга)» визначить доцільність застосування цього обладнання для розроблення та удосконалення інформаційної системи.

***3. Щодо запровадження ефективної системи моніторингу та оцінювання результатів Проекту, а також посилення персональної відповідальності координатора Проекту і Групи управління Проектом за організацією робіт та виконанням завдань з реалізації усіх складових Проекту, недопущення їх відтермінування.***

Мінсоцполітики поінформувало, що на виконання Плану заходів щодо усунення недоліків та порушень, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту Проекту, здійснюється щоквартальний моніторинг ефективності Проекту та показників результативності реалізації Проекту. На засіданнях Групи управління Проектом (упродовж 2017-2018 років відбулось 12 засідань) розглядаються питання щодо стану реалізації проекту, проблемні питання та шляхи їх вирішення. Періодично оновлюється План закупівель (відповідно до змін, затверджених рішеннями Комітету з конкурсних торгів).

З метою недопущення порушень терміну виконання Плану заходів з реалізації частин 2 та 3 Проекту, яким передбачено розпочати з 1 березня 2018 року здійснення заходів в частині ремонтних робіт та переобладнання закладів інституційного догляду та виховання дітей, Українським фондом соціальних інвестицій підготовлено проект Плану закупівель, який найближчим часом буде розглянуто на засіданні Комітету з конкурсних торгів.

Крім того, під час проведення другого аудиту зазначеного Проекту щодо фінансової звітності за 2015 та 2016 роки, який проводився Рахунковою палатою з 10 січня до 21 лютого 2017 року, встановлено, що рекомендації Рахункової палати, викладені у звіті від 23.08.2016 № 16-2, Міністерством враховано та в повній мірі вжито заходів для усунення виявлених недоліків, а саме:

* розроблено та надіслано Міністерству фінансів України План заходів з реалізації Проекту на 2017 рік;
* запроваджено звітування перед Міністерством закордонних справ України та Міністерством фінансів України;
* наказом Мінсоцполітики від 25.01.2017 № 115 утворено Робочу групу з питань аналізу стану апаратного та програмного забезпечення центрів обробки даних Мінсоцполітики;
* затверджено оновлене Положення про Групу управління проектом;
* розглянуто питання щодо внесення змін до Операційного посібника Проекту;
* підготовлено і затверджено рішенням Комітету з конкурсних торгів від 24.02.2017 року План закупівель з реалізації Проекту.

Мінсоцполітики представлено для ознайомлення народних депутатів - членів Комітету виконання Плану заходів на І півріччя 2018 року станом на 12 березня 2018 року (додаток 3 до Інформації Мінсоцполітики), та оновлений План заходів Проекту на 2014-2020 роки, затверджений Групою управління проектом 6 лютого 2018 року (додаток 4 до Інформації Мінсоцполітики).

Оновлений План закупівель Проекту, за інформацією Мінсоцполітики, планується розглянути найближчим часом на засіданні Комітету з конкурсних торгів.

Що стосується системи оцінювання результатів Проекту, то Мінсоцполітики поінформувало, що Постановою КМУ від 27.01.2016 року №70 затверджено Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, яким передбачено щоквартальна підготовка Звіту про виконання плану заходів з реалізації Проекту, виконання Плану закупівель з реалізації Проекту разом з узагальненою аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті у звітному періоді, про проблемні питання, що виникли під час реалізації проекту та про досягнення показників результативності реалізації Проекту.

Крім того, щорічно розробляються пропозиції до Операційного плану підвищення ефективності Проекту і щомісячно інформація щодо виконання заходів направляється до Міністерства фінансів України.

* 1. ***Щодо спрямування коштів відповідно до Угоди про позику на забезпечення покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги і соціальних послуг.***

Мінсоцполітики поінформувало, що вибірка з Рахунку позики з початку реалізації Проекту станом на 12.03.2018 року склала 92, 81 млн. дол. США, що становить 30,94% від загальної суми позики, в тому числі:

- 85,0 млн. дол. США – надходження до загального фонду державного бюджету за результатами досягнення індикаторів, пов’язаних з виплатами (ІПВ);

- 286.4 тис. дол. США – прямі платежі з рахунку позики за Частинами 2 та 3 Проекту;

- 7,52 млн. дол. США – авансування та поповнення Спеціального рахунку Проекту;

- 750,0 тис. дол. США – комісія за надання позики.

Невиконання плану вибірки коштів за бюджетною програмою КПКВК 2501630 «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» у 2017 році Мінсоцполітики пояснює декількома причинами:

* тривалою процедурою конкурсного відбору за пакетом закупівель № ICB-A1/1 «Розробка та удосконалення прикладного програмного забезпечення інформаційної системи управління (перша черга)». Договір підписано 28 лютого 2018 року;
* тривалою процедурою конкурсного відбору за пакетом закупівель № QCBS-3.2 «Впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів у Чернігівській області)»;
* актуалізацією та оптимізацією раніше запланованих закупівель за заходом «Підтримка запровадждення механізмів зміцнення нагляду та контроль», що спричинило розроблення нових пакетів закупівель і проведення відповідних тендерних процедур. Наприкінці грудня 2017 року були підписані договори за пакетами закупівель «Розробка підходів та запровадження механізмів контролю під час надання соціальної підтримки населенню» та «Розробка і запровадження ризико-орієнтовних перевірок достовірності даних та непрямої оцінки доходів громадян під час надання соціальної підтримки»;
* скасуванням пакету закупівель № QCBS-3.5 «Впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів у Дніпропетровській області)» і перерозподілом коштів на нові регіони, які виявили зацікавленість щодо участі у Проекті в частині трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей. Тому було розпочато тендерні процедури по нових регіонах (Закарпатська, Тернопільська та Полтавська області. Станом на 05 березня 2018 року тривають тендерні процедури за відповідним напрямом Проекту.

15 лютого 2018 року, відповідно до встановлених термінів, затверджено Паспорт бюджетної програми 2501630 «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» на 2018 рік.

На 2018 рік за цією бюджетною програмою доведено граничний обсяг видатків у сумі 151 500,0 тис. грн (спеціальний фонд), що в 3 рази менше повної потреби фінансування заходів Проекту у 2018 році. За інформацією Мінсоцполітики, згідно графіку впровадження Проекту, що розрахований на шість років, на 2018 рік припадає найбільше навантаження по кількості запланованих заходів, і тому потреба у фінансуванні становить 476 597,9 тис. гривень. Для реалізації заходів проекту необхідно збільшити граничний обсяг видатків на 2018 рік за вказаною програмою на 325 097,9 тис. гривень.

* 1. ***Щодо забезпечення реалізації пілотного проекту у Львівській, Полтавській та Харківській областях та тих областях, які приєдналися до реалізації Проекту.***

**5.1.** Як свідчить інформація, яку надали учасники пілотного проекту – Полтавська, Харківська та Львівська області, а також ті області, які пізніше приєдналися до реалізації Проекту, структурними підрозділами з питань соціального захисту пілотних облдержадміністрацій вживаються додаткові заходи з метою збільшення кількості учасників пілотного проекту, а саме:

- інформування осіб, які подають заяву про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та ВПО, про можливості участі в пілотному проекті «Рука допомоги»;

- заповнення інформаційних стендів в органах соціального захисту населення та соціальних службах рекламно-інформаційними матеріалами про пілотний проект;

- роз’яснювальна робота з висвітленням в засобах масової інформації, забезпечення телефонних "гарячих ліній";

- організація зустрічей з громадянами за місцем проживання тощо про переваги участі в пілотному проекті.

- розміщення інформаційно-роз’яснювальних матеріалів про пілотний проект у сільських радах та ОТГ;

- проведення зустрічей, конференцій тощо.

У 2018 році заплановано надання технічної підтримки пілотним регіонам шляхом:

* поставки у 39 ОТГ, не пізніше березня 2018 року, 83 комплектів комп’ютерного обладнання, для впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення;
* апробації технологічних процедур та операцій щодо автоматизованого передавання від фронт-офісу пілотних ОТГ до бек-офісу документів мешканців ОТГ та рішень з питань призначення усіх видів державної соціальної підтримки (з використанням тимчасового програмного забезпечення, що розробляється Мінсоцполітики);
* організації та проведення навчальних заходів для 688 ОТГ з питань створення інтегрованої системи надання соціальних послуг та моделей адміністрування послуг з соціальної підтримки населення.

Для відпрацювання механізмів модернізації ділових процесів соціальної підтримки населення в межах реалізації Заходу „Забезпечення комп’ютерним обладнанням та меблями центрів соціальних послуг у форматі „Прозорий офіс” в містах Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Харків:

* здійснено постачання та монтаж всього обсягу меблів за контрактом щодо забезпечення меблями центрів у форматі „Прозорий офіс” м. Харкова;
* виконано постачання обладнання за контрактом щодо забезпечення комп’ютерним та периферійним обладнанням центрів у форматі „Прозорий офіс” м. Харкова;
* затверджено документацію конкурсних торгів з постачання комп’ютерного обладнання та меблів для центрів "Прозорий офіс" в містах Львів та Одеса. Підписання договорів очікується у березні-квітні 2018 року.

В той же час, Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення звертає увагу Міністерства соціальної політики України, як головного розпорядника коштів та виконавця Проекту, на необхідності налагодження взаємодії між Міністерством та учасниками Проекту в областях.

Так, наприклад, Дніпропетровська обласна державна адміністрація повідомила Комітету, що не є учасником Проекту, в той час, як Мінсоцполітики інформує, що реалізація Заходу «Забезпечення комп’ютерним обладнанням та меблями центрів соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» передбачена у місті Дніпро.

На запит Комітету не надійшло також відповідної інформації щодо участі у реалізації цього Заходу і від Київської міської державної адміністрації.

Крім того, Черкаська обласна державна адміністрація звертає увагу на те, що у зв’язку з невідповідністю поданої учасниками тендерної документації вимогам законодавства всі тендерні пропозиції у 2017 році відхилено, а кошти, передбачені у міському та державному бюджетах, не використано. Субвенцію з державного бюджету на роботи зі створення центрів „Прозорий офіс“ в сумі 8 000 000,00 грн повернуто до державного бюджету. У зв’язку із зазначеним, для реалізації проекту будівництва „Прозорого офісу“ Черкаська обласна державна адміністрація внесла пропозицію передбачити в державному бюджеті України на 2018 рік субвенцію на роботи зі створення центрів „Прозорий офіс“ в сумі 30 952 637,50 гривень, яка не була врахована при схваленні Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Крім того, Черкаська міська рада не підтримала пропозицію щодо виділення у 2018 році коштів на бюджетну програму КПКВК 0817323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» за рахунок міського бюджету в сумі 30 952 637,50 гривень.

**5.2. Щодо виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб із стану бідності**, який започатковано з грудня 2016 року у Львівській, Полтавській та Харківській областях.

Протягом 2017 року року для участі в проекті було подано 2471 заяву від непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, та внутрішньо переміщених осіб. За результатами розгляду було допущено до участі в пілоті – 2388 осіби.

В цілому за 2017 рік частка залучених учасників пілотного проекту з розрахункової кількості тих осіб, які могли б за своїм статусом брати участь у проекті, становить близько 25 відсотків. У розрізі пілотних областей цей показник виглядає наступним чином: для Львівської області – 27 %, Полтавської – 47 %, Харківської – 14 %.

**5.3. Щодо активізації учасників пілотного проекту до зайнятості.**

Мінсоцполітики поінформувало, що завдяки комплексу реалізованих заходів в рамках пілотного проекту, 1200 осіб з числа безробітних малозабезпечених та переселенців повернулися на ринок праці.

На думку Мінсоцполітики, за підсумками 2017 року, найбільш ефективним механізмом залучення до роботи в рамках пілотного проекту стало працевлаштування. Так, було забезпечено роботою 665 осіб, або 27,8% усієї кількості залучених до проекту. При цьому цей показник в регіонах становить: у Львівській області - 26,4%, Полтавській - 17,3%, Харківській - 45,2 %.

484 особи взяли участь в організованих центрами зайнятості та органами місцевого самоврядування громадських роботах, або 20,3% кількості залучених до проекту (у Львівській області - 2,8%, Полтавській -25,3%, Харківській - 34,3%).

**5.4. Щодо надання фінансової допомоги для відкриття власної справи**.

Зазначеним видом державної підтримки могли скористатися 71 учасник пілотного проекту, або 3% кількості залучених до проекту осіб. Учасники проекту частіше не наважуються брати на себе зобов’язання з повернення коштів, що надаються у вигляді фінансової допомоги, враховуючи ризики, пов’язані із веденням підприємницької діяльності.

За експертними оцінками, за період реалізації пілотного проекту відбулося збільшення частки зайнятих працездатних осіб з числа одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, у Львівській області на 4,1 відсоткових пункти, у Полтавській області - на 9,7 відсоткових пункти, у Харківській області на 1,9 відсоткових пункти.

**5.5. Щодо впровадження заходів з реформування дитячих інтернатних закладів та розвиток форм сімейного догляду і виховання дітей.**

Протягом строку реалізації Проекту заплановано провести трансформацію дитячих інтернатних закладів в Київській, Одеській, Чернігівській, Закарпатській, Тернопільській, Рівненській, Полтавській областях та м. Києві.

В рамках виконання договору щодо надання консультаційних послуг «Розробка і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі» (реформування інтернатних закладів у м. Києві) Консультантом:

1)розроблено та затверджено Регіональний план реформування/перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, в тому числі сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, та сімейно-орієнтованих послуг у громаді м. Києва (рішення Київської міської ради від 14.12.2017 № 698/3705);

2) за результатами аналізу особливостей навчально-виховного процесу у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку підготовлено рекомендації щодо реформування зазначених шкіл-інтернатів;

3) здійснено аналіз системи прийняття рішень відповідними державними органами щодо дітей з інвалідністю, в частині направлення їх до інтернатних закладів;

4) розроблено механізм прийняття рішень стосовно направлення дітей з інвалідністю до інтернатних закладів;

5) підготовлено механізм прийняття рішень щодо дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

6) розроблено і погоджено із Замовником детальний план проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами та до сімей, що виховують таких дітей.

В рамках виконання договору на надання консультаційних послуг з розробки і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів у Київській області) Консультантом підготовлено наступні матеріали:

1) методику розрахунку потреби у видатках для утримання дітей у сімейних формах виховання;

2) інформаційно-аналітичну довідку «Пропозиції щодо удосконаленого механізму прийняття рішень (включаючи аналіз існуючого механізму та його ефективності) щодо дітей з інвалідністю»;

3) механізм прийняття рішень щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю та дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

4) розроблено та затверджено розпорядженням голови Київської облдержадміністрації № 646 від 29 грудня 2017 року «Регіональний план розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду у Київській області на 2017-2026 роки»;

5) проводиться комплексна оцінка закладів інституційного догляду та виховання дітей і розробляються плани їх трансформації з урахуванням інтересів кожної дитини, наявних потреб і потенціалу територіальних громад у розвитку соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми.

У лютому 2018 року почалася робота мультидисциплінарної команди в перших 3 (трьох) визначених для трансформації закладах.

В той же час, Київська обласна державна адміністрація повідомила, що у вказаному пілотному проекті участь не приймала.

Завершено всі тендерні процедури закупівлі № QCBS-3.2 на консультаційні послуги „Впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів у Чернігівській області)”.Відбулася оцінка технічних пропозицій та розкриття фінансових пропозицій. На даний час завершується процедура підготовки контракту з Консультантом-переможцем, який буде підписано до 20 березня 2018 року.

Мінсоцполітики поінформувало, що Тернопільська, Закарпатська області також виявили зацікавленість щодо участі у Проекті і, що на сьогодні здійснюються відповідні тендерні процедури. В той же час Закарпатська обласна державна адміністрація повідомляє Комітету, що не була включена до кола учасників цього пілотного проекту та відповідні кошти на його реалізацію не виділялися.

У червні-липні 2018 року планується початок роботи консультантів – консорціумів з надання консультаційних послуг в цих областях. В той же час, як стало відомо, Івано-Франківська область відмовилася від участі у Проекті.

В грудні місяці 2017 року зацікавленість в участі у Проекті та готовність підписати відповідну угоду з Мінсоцполітики висловили Полтавська та Рівненська обласні державні адміністрації.

Початок роботи в Полтавській та Рівненській областях заплановано на травень-червень місяці 2018.

Питання залучення до Проекту Запорізької області знаходиться на стадії розгляду та погодження.

Заслухавши інформацію Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Міністерства освіти та науки України, Львівської, Полтавської та Харківської обласних державних адміністрацій щодо виконання рекомендацій Комітету «Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту проекту «Модернізація соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами МБРР», схвалених рішенням Комітету від 18 січня 2017 року (далі – Рекомендацій Комітету), **Комітет вирішив:**

1. ІнформаціюМіністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Міністерства освіти та науки України, Київської міської та обласних державних адміністрацій взяти до відома.
2. З метою вивчення результатів впровадження Проекту «Модернізація соціальної підтримки населення України» в містах обласного значення та об’єднаних територіальних громадах:

створити робочу групу у складі народних депутатів України - членів Комітету, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

доручити Першому заступнику Голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Капліну С.М. внести відповідні пропозиції щодо робочої поїздки членів робочої групи до міст обласного значення та/або об’єднаної територіальної громади, які долучилися до реалізації Проекту.

**3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:**

**3.1.** Заслухати на засіданні Уряду та прийняти відповідні рішення щодо:

запровадження ефективної системи моніторингу та оцінювання результатів проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

визначення Міністерства освіти і науки України співвиконавцем проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» в частині трансформації закладів інтернатного типу для дітей.

**3.2.** Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо:

збільшення граничного обсягу видатків Державного бюджету України за КПКВК 2501630 «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» на 325 097,9 тис. гривень;

виділення з Державного бюджету України місцевому бюджету Черкаської області субвенцію на роботи зі створення центрів «Прозорий офіс» в сумі 30 952 ,6 тис. гривень.

**4. Міністерству соціальної політики України:**

забезпечити повноцінне функціонування міжвідомчої консультаційно-дорадчої групи з питань реформування дитячих інтернатних закладів (установ);

дотримуватися термінів виконання передбачених Проектом заходів;

налагодити ефективну взаємодію між учасниками реалізації передбачених Проектом заходів.

**5. Київській міській та обласним державним адміністраціям** забезпечити налагодження взаємодії між структурними підрозділами соціального захисту, освіти, охорони здоров’я місцевих адміністрацій з одного боку та консультантами з іншого, з метою забезпечення прийняття виважених рішень при розробці Планів трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей, а також необхідністю індивідуального підходу до кожної дитини, її потреб та придатних напрямів її майбутнього влаштування.

**6.** Надіслати зазначені рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству освіти і науки України, Київській міській та обласним державним адміністраціям для розгляду та врахування в роботі.

**7.** Кабінету Міністрів України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству освіти і науки України, Київській міській та обласним державним адміністраціям поінформувати Комітет про стан виконання рекомендацій **до 1 грудня 2018 року**.

**Перший заступник**

**Голови Комітету С.М.Каплін**